## 更新说明
作者 | 更新日期 | 更新记录
mingcai | 2025.4.24 | 交付版本5.1.4P1/6.2.0P1; vDS策略说明。新增配置确认表。
mingcai | 2025.8.20 | 增加集群存储策略

## 文档描述
文档说明： 本文档根据数据中心基础架构平台建设项目需求和长期的发展需要，参照SmartX 超融合最佳实践规范，对SMTX OS平台建设项目规划设计，做为项目建设规范和指导。
客户名称： | 八九实验室
项目名称： | 超融合项目
数据中心名称： | C89-LAB
版本日期 | 版本 | 作者 | 联系电话 | 变更记录

## 设计调研(内部） (hidden)
SMTX HCI 平台调研参考项（内部）
序号 | 调研问题 | 调研结果 | 说明
1 | 本次项目服务器型号及配置是否满足HCL？ |  | 需要实施前确认和查询HCL，尤其注意 M.2 SSD 磁盘Raid1 需要配置独立的阵列卡
2 | 硬件配置部件是否有 HCL 黑名单中的设备？ |  | 参考：SMTX OS & ZBS 硬件禁用名单 固件黑名单
3 | 本次计划部署几个集群？ |  | 多个集群需要考虑测试工作量和迁移网络设计
4 | 集群的机柜安装布局？ |  | 根据机柜布局设计 Master节点分布和容量分布
5 | 集群需要承载的业务系统信息，如业务系统名称，重要性等级、以及资源需求？ |  | 根据业务等级评估磁盘等级
6 | 集群主要承载的业务操作系统及版本？ |  | 评估ELF版本是否兼容
7 | 集群管理网络（IPMI，OS ,CloudTower等）是否为不同网段？ |  | 防火墙安全
8 | 管理网络不同段，是否存在防火墙安全隔离？ |  | 防火墙安全
9 | 管理节点是否需要配置限制 IP 访问、密码安全策略？
10 | 对集群性能有无明确的指标要求？ |  | 对性能要求的，默认可能开启vHost
11 | 是否需要开启RDMA？ |  | 涉及网络策略和测试工作
12 | 网络交换机配置和数量？
13 | 倾向的网络配置策略？ |  | AB/TCP？
14 | 是否存在多个业务虚拟机网络，是否需工程师部署时创建？ |  | 大量的创建工作耗费时间
15 | 硬件到货时间节点？
16 | 交付时间节点要求？
17 | 验收标准或要求（如交付物文档等），是否有需支持配合的事项
18 | 现场作业要求？ |  | 安全培训、设备
19 | 希望的培训的内容需求、培训材料？
20 | 如果项目包含备份，备份存储是否支持 NFS v3/v4 协议，以及是否需要账户登陆？
21 | 如果项目包含备份，NAS 存储的容量和网络访问方式是否涉及防火墙策略？
22 | 客户环境是否有 DNS/NTP 可提供？ |  | 不能使用集群内部虚拟机作为NTP

## 配置确认表 (hidden)
SMTX 集群部署配置项
说明： 1. 配置确认表详细说明了部署与初始化阶段包含的配置项，部分配置项如存储策略、HA 等可在完成部署与初始化后按需变更的配置项不在本表进行确认； 2. 请重点关注后期不可变更的配置项，配置确认表完成确认后，若存在调整不可变更配置项的需求，需另外评估工作量； 3. “是否影响业务”一栏中，☑️ 表示该配置项变更对业务存在影响，请重点关注。
项目 | 配置项 | 可选项 | 推荐项 | 后期可否变更 | 变更方案 | 是否影响业务 | 用途 | 推荐原因或局限 | 确认项 | 备注
BIOS | 超线程 | 开启/关闭 | 开启 | 可 | 利用维护模式进行滚动变更 | ❎ | CPU 超线程 | 基础配置要求 | 开启 | 一体机由SmartX确认
| 虚拟化 (VMX/SVM) | 开启/关闭 | 开启 | 可 | 利用维护模式进行滚动变更 | ❎ | CPU 虚拟化 | 基础配置要求 | 开启
| NUMA | 开启/关闭 | 开启 | 可 | 利用维护模式进行滚动变更 | ❎ | 提升 I/O 性能 | 基础配置要求 | 开启
| LLC | 开启/关闭 | 开启 | 可 | 利用维护模式进行滚动变更 | ❎ | 提升 I/O 性能 | 基础配置要求 | 开启
| 电源模式 | 开启/关闭 | Performance | 可 | 利用维护模式进行滚动变更 | ❎ | 提升 I/O 性能 | 基础配置要求 | Performance
| P-State | 开启/关闭 (P0) | 关闭 (P0) | 可 | 利用维护模式进行滚动变更 | ❎ | CPU 频率动态调节 | 基础配置要求 | 关闭 (P0)
| C-State | 开启/关闭 | 关闭 | 可 | 利用维护模式进行滚动变更 | ❎ | CPU 睡眠与节能 | 基础配置要求 | 关闭
存储设备 | M.2 存储控制器 | RAID0/RAID1 | RAID1 | 不可 | - | - | 硬盘管理 | 基础配置要求 | RAID1
|  | 启动盘/系统盘 | 启动盘 | 不可 | - | - | 安装 SMTX OS /boot 分区 | 更换与运维便捷 | 启动盘
| JBOD 存储控制器 | JBOD / JBOD Enabled | JBOD / JBOD Enabled | 不可 | - | - | 硬盘管理 | 基础配置要求 | JBOD / JBOD Enabled
| NVMe SSD | 系统缓存盘 + CPU 直出 | 系统缓存盘 + CPU 直出 | 不可 | - | - | 安装 SMTX OS 与 Cache 分区 | 基础配置要求 | 系统缓存盘 + CPU 直出
| SATA SSD | 系统缓存盘 + JBOD | 系统缓存盘 + JBOD | 不可 | - | - | 安装 SMTX OS 与 Cache 分区 | 基础配置要求 | 系统缓存盘 + JBOD
| SATA HDD | 数据盘 + JBOD | 数据盘 + JBOD | 不可 | - | - | 安装 SMTX OS Partition 分区 | 基础配置要求 | 数据盘 + JBOD
软件 | 发行版 | CentOS7/OpenEuler | OpenEuler | 不可 | - | - | SMTX OS 与系统组件发行版 | 使用LTS发行版 | OpenEuler | 部分组件使用 RockyOS
| SMTX OS | 5.1.5/6.2.0P3 | 5.1.5 | 可 | 利用升级中心进行滚动升级 | ❎ | SMTX 超融合软件 | 生产环境推荐 5.1.X LTS | 5.1.5 | 5.1.X 为 LTS 版本，6.X 为功能版本
| CloudTower | 4.4.2/4.6.1 | 4.6.1 | 可 | 利用升级包进行在线升级 | ❎ | SMTX 超融合管理平台 | - | 4.6.1
| 流量可视化 | 1.4.1 | 1.4.1 | 可 | 业务网络丢失1-2个包 | ☑️ | SMTX 超融合数据流监控组件 | - | 1.4.1
备份与容灾
初始化 | 集群数量 | 1 | 1 | 可 | 移除节点后新建集群（需满足资源要求） | ☑️ | 部署划分集群的数量 | - | 1
| 单集群节点数量 | 3 | 3 | 可 | 移除节点或新增节点（需满足资源要求） | ☑️ | 集群包含主机的数量 | - | 3
| 虚拟化 | ELF/VMware | ELF | 不可 | - | - | 虚拟化功能 | - | ELF
| 规格 | 标准/大容量 | 标准 | 可 | 升级大容量许可与系统分区 | ❎ | 标准规格单节点容纳存储80T以下 | 标准规格占用资源较少 | 标准 | 大容量规格要求 OS 6.X 以上
| 存储 | 分层/不分层 | 分层 | 可 | 利用维护模式进行滚动变更 | ❎ | 仅存储分层支持EC/去重功能 | 全闪分层要求OS 6.X以上 | 分层 | 全闪分层/EC/去重功能要求 OS 6.X 以上
集群 | 默认副本策略 | 2025-02-03 | 2 | 可 | 按需变更 | ❎ | 调整新建虚拟卷副本策略 | - | 2
| 常驻缓存 | 开/关 | 关 | 可 | 使用此功能的虚拟机需关闭常驻缓存 | ☑️ | 混闪缓存不足保障关键性能 | - | 关闭
| 默认EC策略 | 按需（主机数决定） | 按需（主机数决定） | 可 | 按需变更 | ❎ | 6.2.x+ 纠删码策略 | - | 默认 | 至少4主机节点以上
系统网络 | 管理网络 | 融合/隔离 | 隔离 | 可 | 管理网络丢失1-2个包（需升级OS 6.X） | ☑️ | 融合即与业务网络共用网口 |  | 隔离 | 升级 OS 6.X 系统占用资源提升
|  | 1GbE/10GbE | 10GbE | 可 | 变更方案与风险另外评估 | ☑️ | 承载集群管理/冷迁移流量 | - | 10GbE
|  | AB/LACP | AB | 可 | 管理网络丢失1-2个包 | ☑️ | 管理网络网口绑定模式 | 更换与运维便捷 | AB | 交换机M-Lag/DRNI, vDS必须配置balance-tcp
| 存储网络 | 融合/隔离 | 隔离 | 不可 | - | ☑️ | 融合即与其他网络共用网口
|  | 10GbE | 10GbE | 可 | 变更方案与风险另外评估 | ☑️ | 承载集群数据交换/热迁移流量 | - | 10GbE
|  | AB/LACP | AB | 可 | 存储网络丢失1-2个包 | ☑️ | 存储网络网口绑定模式 | 更换与运维便捷 | AB | 交换机M-Lag/DRNI, vDS必须配置balance-tcp
| 业务网络 | 融合/隔离 | 隔离 | 可 | 业务网络丢失1-2个包（需升级OS 6.X） | ☑️ | 融合即与管理网络共用网口 | - | 隔离 | 升级 OS 6.X 系统占用资源提升
|  | 1GbE/10GbE | 10GbE | 可 | 变更方案与风险另外评估 | ☑️ | 承载业务虚拟机访问流量 | - | 10GbE
|  | AB/LACP | AB | 可 | 业务网络丢失1-2个包 | ☑️ | 业务网络网口绑定模式 | 更换与运维便捷 | AB | 交换机M-Lag/DRNI, vDS必须配置balance-tcp
迁移网络
高级特性 | Boost | 开启/关闭 | 开启 | 可 | 将所有虚拟机关机后变更 | ☑️ | 使用内存共享提升IO性能 | 生产环境推荐开启 boost | 开启
| RDMA | 开启/关闭 | 关闭 | 不可 | - | ☑️ | 使用RoCE提升IO吞吐能力 | 要求特定型号硬件 | 关闭
| SR-IOV | 开启/关闭 | 开启 | 可 | 利用维护模式进行滚动变更 | ❎ | 使用网卡/加密卡SR-IOV特性 | 要求特定型号硬件 | 开启 | 加密卡功能要求 OS 6.X 以上
| IOMMU | 开启/关闭 | 关闭 | 可 | 利用维护模式进行滚动变更 | ❎ | 使用SR-IOV/PCI直通/GPU | 要求特定型号硬件 | 关闭
交换机端口配置项 | [5 empty] | 服务器端口接线要求
交换机配置建议：1. 开启 LLDP 2. 配置交换机 mgt 地址 | [5 empty] | 服务器端口接线要求：管理/存储/业务网络包含网口要求跨网卡接线，如下图示例
网络/链路 | 端口速率 | 端口模式 |  | 链路聚合 | 其他配置
堆叠/M-Lag | 40G 以上 | - |  | - | -
管理网络 | 1G | Access |  | 无 | 边缘端口
存储网络 | 10G | Access |  | 无 | 边缘端口
业务网络 | 10G | Trunk / 放行所有业务 VLAN |  | 无 | 边缘端口
Note on A1: （0）表格主要用于明晰与留存集群设计阶段所涉及的配置项，避免后续不必要的变更与扯皮，简单平台实施如3-5节点可适当删减 （1）可自行选择删除或补充需要与用户确认的配置项 （2）重点确认系统网络融合/分离、网口选择、绑定模式，高级特性中 vhost 是否开启 （3）随着版本的更新，会逐渐补充重要内容，5.1.4 版本暂时比较简单 ======

## 硬件兼容评估 (hidden)
设备名称 | 承载业务类型 | 型号配置 | 型号规格 | 单台数量 | 硬件兼容性评估结果 | 风险提示
Lenovo ThinkServer SR660 V2 | 核心应用 | 机箱 | Lenovo ThinkServer SR660 V2 | 1 | 是
|  | CPU | Intel(R) Xeon(R) Gold 5320 CPU @ 2.20GHz，26 cores | 2 | 是
|  | 内存 | 64G | 12 | 不涉及
|  | HBA卡 | 1x 430-16i（LSI SAS3416） 12Gb HBA直通卡 | 1 | 是
|  | 缓存盘 | Intel P5620 3.2 TB NVMe | 2 | 是
|  | 容量盘 | Intel S4620 1.92TB NVMe | 14 | 是
|  | 启动盘 | S4520 M.2 SATA 480G SSD | 2 | 是
|  | 管理网卡 | Mellanox Technologies MT27710 Family [ConnectX-4 Lx]*10 GbE | 1 | 是
|  | 业务网卡 | Mellanox Technologies MT27710 Family [ConnectX-4 Lx]*10 GbE | 1 | 是
|  | 存储网卡 | Mellanox Technologies MT27710 Family [ConnectX-4 Lx]*10 GbE | 1 | 是
根据项目硬件配置更新部件列表，并查询兼容性，如有不兼容的及时内部反馈，点击访问查询工具。
容量评估时，需注意缓存:数据盘容量比>=1:10，单节点容量是否为标准或大容量规格，不同生产等级的SSD磁盘DWPD在HCL中的等级是否满足。

## 机架位置
数据中心区域： 信息中心A3楼 | 机柜编号: F1-A08-R04 |  |  |  | 机柜编号: F1-A08-R05 |  |  |  | 机柜编号: F1-A08-R06
|  | 高度 | 柜内设备 | 高度 |  | 高度 | 柜内设备 | 高度 |  | 高度 | 柜内设备 | 高度
|  | 42U |  | 42U |  | 42U |  | 42U |  | 42U |  | 42U
|  | 41U | OOD Switch01 (Back) | 41U |  | 41U | MgMt Switch01 （Back) | 41U |  | 41U | MgMt Switch02 （Back) | 41U
|  | 40U |  | 40U |  | 40U |  | 40U |  | 40U |  | 40U
|  | 39U |  | 39U |  | 39U | Storage Switch01 (Back) | 39U |  | 39U | Storage Switch02 (Back) | 39U
|  | 38U |  | 38U |  | 38U |  | 38U |  | 38U |  | 38U
|  | 37U |  | 37U |  | 37U | Prod Switch01 (Back) | 37U |  | 37U | Prod Switch02 (Back) | 37U
|  | 36U |  | 36U |  | 36U |  | 36U |  | 36U |  | 36U
|  | 35U |  | 35U |  | 35U |  | 35U |  | 35U |  | 35U
|  | 34U |  | 34U |  | 34U |  | 34U |  | 34U |  | 34U
|  | 33U |  | 33U |  | 33U |  | 33U |  | 33U |  | 33U
|  | 32U |  | 32U |  | 32U |  | 32U |  | 32U |  | 32U
|  | 31U |  | 31U |  | 31U |  | 31U |  | 31U |  | 31U
|  | 30U |  | 30U |  | 30U |  | 30U |  | 30U |  | 30U
|  | 29U |  | 29U |  | 29U |  | 29U |  | 29U |  | 29U
|  | 28U |  | 28U |  | 28U |  | 28U |  | 28U |  | 28U
|  | 27U |  | 27U |  | 27U |  | 27U |  | 27U |  | 27U
|  | 26U |  | 26U |  | 26U |  | 26U |  | 26U |  | 26U
|  | 25U |  | 25U |  | 25U |  | 25U |  | 25U |  | 25U
|  | 24U |  | 24U |  | 24U |  | 24U |  | 24U |  | 24U
|  | 23U |  | 23U |  | 23U |  | 23U |  | 23U |  | 23U
|  | 22U |  | 22U |  | 22U |  | 22U |  | 22U |  | 22U
|  | 21U |  | 21U |  | 21U |  | 21U |  | 21U |  | 21U
|  | 20U |  | 20U |  | 20U |  | 20U |  | 20U |  | 20U
|  | 19U |  | 19U |  | 19U |  | 19U |  | 19U |  | 19U
|  | 18U |  | 18U |  | 18U |  | 18U |  | 18U |  | 18U
|  | 17U |  | 17U |  | 17U |  | 17U |  | 17U |  | 17U
|  | 16U |  | 16U |  | 16U |  | 16U |  | 16U |  | 16U
|  | 15U | BJ-SMTX-Prod-Node-04 | 15U |  | 15U | BJ-SMTX-Prod-Node-05 | 15U |  | 15U | BJ-SMTX-Prod-Node-06 | 15U
|  | 14U |  | 14U |  | 14U |  | 14U |  | 14U |  | 14U
|  | 13U |  | 13U |  | 13U |  | 13U |  | 13U |  | 13U
|  | 12U | BJ-SMTX-Prod-Node-01 | 12U |  | 12U | BJ-SMTX-Prod-Node-02 | 12U |  | 12U | BJ-SMTX-Prod-Node-03 | 12U
|  | 11U |  | 11U |  | 11U |  | 11U |  | 11U |  | 11U
|  | 10U |  | 10U |  | 10U |  | 10U |  | 10U |  | 10U
|  | 9U |  | 9U |  | 9U |  | 9U |  | 9U |  | 9U
|  | 8U |  | 8U |  | 8U |  | 8U |  | 8U |  | 8U
|  | 7U |  | 7U |  | 7U |  | 7U |  | 7U |  | 7U
|  | 6U |  | 6U |  | 6U |  | 6U |  | 6U |  | 6U
|  | 5U |  | 5U |  | 5U |  | 5U |  | 5U |  | 5U
|  | 4U |  | 4U |  | 4U |  | 4U |  | 4U |  | 4U
|  | 3U |  | 3U |  | 3U |  | 3U |  | 3U |  | 3U
|  | 2U | Blanking Panel | 2U |  | 2U | Blanking Panel | 2U |  | 2U | Blanking Panel | 2U
|  | 1U | Blanking Panel | 1U |  | 1U | Blanking Panel | 1U |  | 1U | Blanking Panel | 1U

## 虚拟网络
集群名称 | 虚拟交换机 | 虚拟网络 | 网络功能说明 | VLAN ID | VLAN类型 | SubNetwork | Gateway | 主机端口 | 网口绑定模式 | 速率 | 端口类型 | 物理交换机配置类型
CN-BJ-SMTX-Prod-Cls01 | （IPMI） | （IPMI） | 带外管理流量 | 0 | Access | 10.0.20.0/24 | 10.0.20.1 | IPMI/BMC/iDrac/iLO | 专用 | 1G | 电口 | Access
| vDS-MgMt-Network | default | SMTX OS系统管理网络 | 0 | Access | 10.0.20.0/24 | 10.0.20.1 | ens224,ens192 | active-backup | 10G | 光口 | Access
|  | Infra-network | （可选）Cloudtower,obs等组件,客户要求需独立网段 |  | Access | [6 empty] | Access
| vDS-Storage-Network | storage-network | SMTX OS内部存储网络 | 0 | Access | 10.0.21.0/24 | 10.0.21.1 | ens256,ens161 | active-backup | 25G | 光口 | Access
| vDS-Backup-Network | backup-network | SMTX 备份服务互联NAS |  | Access |  |  | ens162 | active-backup | 10G | 光口 | Access
| vDS-Prod-Network | VLAN-1120 | 虚拟机网络(按需提供) | 1120 | Access | 10.1.20.0/24 | 10.1.20.1 | ens225,ens257 | active-backup | 10G | 光口 | Trunk
|  | VLAN-1121 |  | 1121 | Access | 10.1.21.0/24 | 10.1.21.1
|  | VLAN-1122 |  | 1122 | Access | 10.1.22.0/24 | 10.1.22.1
|  | VLAN-1123 |  | 1123 | Access | 10.1.23.0/24 | 10.1.23.1
|  | VLAN-1124 |  | 1124 | Access | 10.1.24.0/24 | 10.1.24.1
|  | VLAN-1125 |  | 1125 | Access | 10.1.25.0/24 | 10.1.25.1
|  | VLAN-1126 |  | 1126 | Access | 10.1.26.0/24 | 10.1.26.1
|  | VLAN-1127 |  | 1127 | Access | 10.1.27.0/24 | 10.1.27.1
|  | VLAN-1128 |  | 1128 | Access | 10.1.28.0/24 | 10.1.28.1
|  | VLAN-1129 |  | 1129 | Access | 10.1.29.0/24 | 10.1.29.1
|  | VLAN-1130 |  | 1130 | Access | 10.1.30.0/24 | 10.1.30.1
请注意：当前仅支持管理网和存储网独立存在的情况，即不存在任何网络复用和融合的情况；管理网和存储网必须为Access模式，vlanID为0（或管理网TRUNK但是配置PVID）

## 主机规划
序号 | 集群名称 | 设备S/N | 带外地址 | 带外账号 | 带外密码 | 主机名 | 管理地址 | SSH 用户名 | 密码 | 管理员账号 | 密码 | 存储IP | 功能描述 | 机架名称 | 机架位置 U
1 |  |  |  | root | P@ssw0rd!123 | BJ-SMTX-Prod-Node-01 | 10.0.20.11 | smartx | HC!r0kcs | root | HC!r0kcs | 10.0.21.11 | SmartX管理集群Node1 | A01 | 1
2 |  |  |  | root | P@ssw0rd!123 | BJ-SMTX-Prod-Node-02 | 10.0.20.12 | smartx | HC!r0kcs | root | HC!r0kcs | 10.0.21.12 | SmartX管理集群Node2 | A01 | 3
3 |  |  |  | root | P@ssw0rd!123 | BJ-SMTX-Prod-Node-03 | 10.0.20.13 | smartx | HC!r0kcs | root | HC!r0kcs | 10.0.21.13 | SmartX管理集群Node3 | A02 | 1
4 |  |  |  | root | P@ssw0rd!123 | BJ-SMTX-Prod-Node-04 | 10.0.20.14 | smartx | HC!r0kcs | root | HC!r0kcs | 10.0.21.14 | SmartX管理集群Node4 | A02 | 3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| 版本:6.2.0P4 | Cluster SN | d9ec09a7-4a1b-494f-8ab1-32a6369f934a |  |  | 集群VIP | 10.0.20.10 | 集群管理员 |  | root | HC!r0cks | 集群功能启用 | Boost | 存储架构 | 混闪-分层
说明：
1. 集群命名规范建议：企业简写 - 地域简写- 软件品牌-业务简写-编号， 如: CN-BJ-SMTX-Prod-Cls01（企业-北京-SMTX-生产-集群01）; 2. 主机命名规范建议：地域简写-软件-业务-功能-编号，如：BJ-SMTX-Prod-Node-01（北京-SMTX-生产-主机-01）； 3. 集群VIP建议为连续的第一个开始IP，方便后续扩容。
请注意：当前自动部署平台尚不支持开启RDMA

## 集群管理信息
SmartX生产平台管理 虚拟机名称 | 技术说明 | Version | IP地址 | Web 管理员 | 密码 | SSH 用户名 | SSH 密码 | 系统管理员 | 密码 | 性能配置 | SN | 管理集群
Cloudtower | SMTX 集群统一 Web 管理平台 | 4.7.1 | 10.0.20.2 | root | HC!r0cks | smartx | HC!r0cks | root | HC!r0cks | 8vCPU\19GB-Mem\400GB Disk | eb1497e7-51cd-4aa0-89e2-6cd72ded6aab
Observability | 集群监控与告警集成组件 | 1.4.1 | 10.0.20.3 | N/A | N/A | smartx | HC!r0cks | root | HC!r0cks | 16vCPU\32GB-Mem\512GB Disk
backup | 备份服务管理组件 | 2.2.0 | 10.0.20.4 | N/A | N/A | smartx | HC!r0cks | root | HC!r0cks | 4vCPU\16GB-Mem\40GB Disk
ER | ER VIP
控制器01
控制器02
控制器03
控制器04
控制器05
临时IP | 测试用临时IP范围 | --- | 10.0.20.231
10.0.20.239
当有其他管理组件时，依次往后添加...
基础架构设备名称 | 技术说明 | 类别 | IP地址 | 说明
NTP Server1 | 集群统一时间服务器地址 | 建议物理设备 | 10.0.0.2 | 最佳配置三个及以上 NTP服务器， 如果仅有两个平级物理NTP，且上游为同一时间源，可配置此两个NTP，否则禁止配置2个； 推荐本地NTP Server同步上游原子/北斗时钟服务器地址，本地NTP Server等级不低于4级。
NTP Server2 | 集群统一时间服务器地址 | 建议物理设备 | ntp.c89.fun
NTP Server3 | 集群统一时间服务器地址 | 建议物理设备
DNS Server1 | 集群DNS 解析服务器 | 域名服务器 | 10.0.0.114
DNS Server2 | 集群DNS 解析服务器 | 域名服务器 | 10.0.0.1

## 端口开放需求(可选）
SMTX 超融合平台端口开放需求
防护对象 | 访问源 | 访问目标 | 服务 | 开放端口 | 说明
Cloudtower | 用户端IP | Cloudtower虚拟机 | http/https | 80/443 | 80 重定向 443
| 用户端IP | Cloudtower虚拟机 | ssh | 22 | 非 root 访问维护 Cloudtower
SMTX OS | 用户端IP | SMTX OS 主机 | http/https | 80/443 | 80 重定向 443
| 用户端IP | SMTX OS 主机 | ssh | 22 | 非 root 访问维护主机节点
| Cloudtower虚拟机 | SMTX OS 主机 | 集群服务 | 80/443、8000、8500、10000、 10100、10201、10206 、10207、 3260、3261、30002 | CloudTower 访问SmartX 集群内服务
| SMTX OS 主机 | 客户监控组件 | SNMP | UDP(162) | SNMP Trap，仅 SMTX OS 为 6.0 版本以下开通
| SMTX OS 主机 | 邮件服务器 | SMTP | 25 or 445 | 仅 SMTX OS 为 6.0 版本以下开通
主机 IPMI | 用户端IP | SMTX OS 主机 IPMI | https | 443 | 管理服务器配置
| SMTX OS 主机 | SMTX OS 主机 IPMI | IPMI | UDP(623) | 探测硬件状态，不同品牌可能端口不同
可观测平台 | 客户监控组件 | 可观测虚拟机 | SNMP | UDP(161) | SNMP 监控数据推送
| 可观测虚拟机 | 客户监控组件 | SNMP | UDP(162) | SNMP Trap
| 可观测虚拟机 | SMTX OS 主机 | http | 80 | 通过该端口从集群中获取配置信息
| 用户端IP | 可观测虚拟机 | SSH | 22 | 管理客户端远程维护登陆
| SMTX OS 主机 | 可观测虚拟机 | http | 80 | 主机上报采集数据
| SMTX OS 主机 | 可观测虚拟机 | SSH | 22 | 主机上报迁移信息
| 可观测虚拟机 | 邮件服务器 | SMTP | 25 or 445 | 推送告警邮件
备份服务虚拟机 | 用户端IP | 备份服务虚拟机 | SSH | 22 | 管理客户端远程维护登陆，日志收集
| Cloudtower虚拟机 | SMTX OS 主机 | TCP | 3260、3261 | 通过CloudTower上传备份 ISO 到 SmartX 集群
| 备份服务虚拟机 | 备份存储库 | NFS | 111 | NFS V3 协议访问存储库
| 备份服务虚拟机 | 备份存储库 | NFS | 2049 | NFS V4 协议访问存储库
说明：需要结合用户实际情况，只保留需要用户开通的端口条目； 1.请根据实际IP规划，替换红色B/C列IP，同网段的系统组件默认信任互访； 2. 如果cloudtower等组件与OS同网段，防火墙规则删除黄底部分。

## 超融合平台加固基线（可选）
SMTX 超融合平台安全加固基线
序号 | 加固对象 | 加固项 | 加固策略
1 | CloudTower 平台 | 设置密码复杂度要求并定期更换 | CloudTower Web 平台密码复杂度设置为中复杂度，密码长度至少为 8 位字符，且必须包含英文字母和数字 启用密码有效时间功能，设置有效时间为90天
2 |  | 设置登录失败次数限制 | CloudTower Web 平台密码安全, 限制登录失败次数限制功能，设置限定周期时间为60分钟，阈值为5次，60 分钟内，若用户登录失败的次数超过 5 次，帐户将会被锁定 30 分钟
3 |  | 设置连接超时自动退出 | CloudTower Web 平台会话超时，启用超时自动登出功能，设置30分钟后自动登出
4 |  | 设置访问IP地址限制 | CloudTower Web 平台访问限制，配置仅允许白名单允许的IP地址或CIDR块访问平台
5 |  | 设置双因子认证登录 | CloudTower Web 平台启用并配置 SMTP 双因子认证
6 | SMTX 主机平台 SSH | 指定是否要求sshd(8)在接受连接请求前对用户主目录和相关的配置文件进行宿主和权限检查 | 检查： grep '^StrictModes' /etc/ssh/sshd_config > StrictModes yes
7 |  | 禁止密码为空的用户远程登录 | 检查： grep '^PermitEmptyPasswords' /etc/ssh/sshd_config > PermitEmptyPasswords no
8 |  | 禁止远程主机连接本地的转发端口 | 检查： grep '^GatewayPorts' /etc/ssh/sshd_config > GatewayPorts no
9 |  | 禁止进行X11转发 | 检查： grep '^X11Forwarding' /etc/ssh/sshd_config > X11Forwarding no
10 |  | 禁止sshd(8)处理~/.ssh/environment以及~/.ssh/authorized_keys中的environment=选项 | 检查： grep '^PermitUserEnvironment' /etc/ssh/sshd_config > PermitUserEnvironment no
11 |  | 禁止允许tun(4)设备转发 | 检查： grep '^PermitTunnel' /etc/ssh/sshd_config > PermitTunnel no
12 |  | 禁止root用户login | 检查： grep '^PermitRootLogin' /etc/ssh/sshd_config > PermitRootLogin no
13 |  | 设置登录最大尝试次数（6次） | 配置： echo MaxAuthTries 6 >> /etc/ssh/sshd_config
14 |  | 限制用户必须在指定的时限内认证成功（60s） | 配置： echo LoginGraceTime 60 >> /etc/ssh/sshd_config
15 |  | 在RhostsRSAAuthentication或HostbasedAuthentication过程中忽略.rhosts和.shosts文件 | 检查： grep '^RhostsRSAAuthentication' /etc/ssh/sshd_config > RhostsRSAAuthentication no grep '^HostbasedAuthentication' /etc/ssh/sshd_config > HostbasedAuthentication no grep '^IgnoreRhosts' /etc/ssh/sshd_config > IgnoreRhosts yes
16 |  | 指定SSH-2允许使用的加密算法 | 检查： grep '^Ciphers' /etc/ssh/sshd_config > Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr
17 |  | 设置连接超时自动退出（若操作空闲持续时间超过30分钟，则自动退出） | 检查： cat /etc/profile.d/tmout.sh > TMOUT=1800 配置： sudo sed -i 's/^TMOUT=1800$/TMOUT=<S>/' /etc/profile.d/tmout.sh # 上述 <S> 替换为超时时间 /s source /etc/profile
18 |  | 删除或停用多余的、过期的帐户，避免共享帐户的存在，默认帐户中，不能存在共享帐户，如games、news、ftp、Lp、halt、shutdown等 | 检查： cut -d: -f1 /etc/passwd > 不存在 games、news、ftp、Lp、halt、shutdown等
19 |  | 删除空密码帐户，避免空密码帐户的存在 | 检查： sudo awk -F: '($2 == "") {print $1}' /etc/shadow > null
20 | SMTX 主机平台口令 | 设置login banner | 配置： sudo sed -i 's/^Banner none$/Banner \/etc\/ssh\/login.warn/' /etc/ssh/sshd_config echo "*********************************************************************** WARNING: UNAUTHORIZED ACCESS PROHIBITED! *********************************************************************** This system is for authorized users only. All activities on this system are monitored and logged. Any unauthorized access or use is strictly prohibited and may result in legal action. If you are not an authorized user, disconnect immediately. ***********************************************************************" ¦ tee /etc/ssh/login.warn > /dev/null systemctl restart sshd
21 |  | 限制系统帐户登录（只允许root和smartx/cloudtower帐户登录）CloudTower VM 需评估 | 检查： grep -v -E '/sbin/nologin¦/bin/sync' /etc/passwd ¦ awk -F: '{print $1}' > root > smartx/cloudtower
22 |  | 限制使用su命令的帐户（只允许root帐户使用su命令） | 检查： cat /etc/pam.d/su auth required pam_wheel.so use_uid
23 |  | 设置口令复杂度 | 检查： grep -E "pam_pwquality.so" /etc/pam.d/smtx-password-auth-oe2003 > password requisite pam_pwquality.so try_first_pass local_users_only retry=3 authtok_type= minlen=8 dcredit=-1 ucredit=-1 lcredit=-1 ocredit=-1 remember=5 minlen=8：密码最小长度为 8。 dcredit=-1：至少包含 1 个数字。 ucredit=-1：至少包含 1 个大写字母。 lcredit=-1：至少包含 1 个小写字母。 ocredit=-1：至少包含 1 个特殊字符。 remember=5：记住最近 5 个密码，防止重复使用。
24 |  | 设置登录失败帐户锁定（登录失败超过5次，帐户将会被锁定10分钟） | 检查： grep -E "auth.*(preauth ¦ authfail)" /etc/pam.d/smtx-password-auth-oe2003 > auth required pam_faillock.so preauth audit deny=5 even_deny_root unlock_time=600 > auth [default=die] pam_faillock.so authfail audit deny=5 even_deny_root unlock_time=600
25 |  | 设置口令的加密算法 | 检查： grep -E "pam_unix.so" /etc/pam.d/smtx-password-auth-oe2003 > password sufficient pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authtok
26 |  | 设置su切换帐户时初始化PATH | 检查： grep -E "ALWAYS_SET_PATH" /etc/login.defs > ALWAYS_SET_PATH=yes
27 | SMTX 主机授权认证 | 设置网络远程登录警告信息 | 检查： cat /etc/issue.net
28 |  | 禁用Ctrl+Alt+Del重启系统 | 配置： rm -f /etc/systemd/system/ctrl-alt-del.target rm -f /usr/lib/systemd/system/ctrl-alt-del.target sudo sed -i 's/^#CtrlAltDelBurstAction=reboot-force/CtrlAltDelBurstAction=none/' /etc/systemd/system.conf systemctl daemon-reexec
29 |  | 设置终端的自动登出时间 | 检查： cat /etc/profile.d/tmout.sh > TMOUT=1800
30 |  | 设置帐户的默认umask值为077，防止 root 或 smartx 帐户创建的文件或文件夹被恶意或错误执行/读写 | 配置： echo "umask 0077" >> /etc/bashrc
31 |  | GRUB2安全 | 修改 IPMI 登录口令为复杂口令
32 |  | 单用户模式安全 | 修改 IPMI 登录口令为复杂口令
33 |  | 禁用交互式启动 | 检查： cat /etc/sysconfig/init > PROMPT=no
34 | SMTX 主机文件权限 | 限制sudo命令的使用权限（只允许root和smartx帐户执行sudo命令） | 检查： grep -v '^#' /etc/sudoers ¦ grep 'NOPASSWD' > smartx ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
35 | SMTX主机访问安全 | SMTX OS 设置访问IP地址与访问端口限制 | 配置： 方法一： # 清除现有规则 iptables -F INPUT # 创建堡垒机ssh规则 #iptables -I INPUT -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT #iptables -I INPUT -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT # 创建本地回环地址规则 iptables -I INPUT -i lo -j ACCEPT # 创建管理网络规则，假设CloudTower地址为192.168.91.1，节点地址为192.168.91.11 - 13，需开通该集群相关所有管理地址。若按管理网络为单独网段，建议开通该网段。 iptables -I INPUT -s 10.69.3.0/24 -p tcp -j ACCEPT iptables -I INPUT -s 10.69.3.0/24 -p udp -j ACCEPT # 创建存储网络规则 iptables -I INPUT -s 10.69.40.0/24 -p tcp -j ACCEPT iptables -I INPUT -s 10.69.40.0/24 -p udp -j ACCEPT # 创建默认拒绝规则 iptables -A INPUT -p tcp -j DROP iptables -A INPUT -p udp -j DROP # iptables规则持久化设置： iptables-save > /etc/iptables.conf echo "iptables-restore < /etc/iptables.conf" >> /etc/rc.local chmod +x /etc/rc.d/rc.local 方法二（SMTX OS 6.2.0 及以上）： CloudTower集群管理页面选中某一集群，单击设置，选择端口访问控制 启用访问限制功能 输入集群存储网络的IP地址、IP地址范围或CIDR块（存储网络允许访问主机所有端口） 点击保存 在服务端口区域为 snmp 或 ssh 服务端口设置IP白名单，点击编辑输入IP信息 点击保存 注：SMTX OS 6.2.0 仅可限制snmp 及 ssh 服务端口访问，其他端口默认允许所有IP访问

## 服务器端口连线(可选)
集群主机网口规划
CN-BJ-SMTX-Prod-Cls01 集群网卡对应关系表
| 逻辑端口 | 系统端口名称 | 分配虚拟机交换机 | 用途 | 速率
| IPMI | iDrac | none | 带外管理 | 1G
| NIC0 | eno1 | none | 未使用 | 1G
| NIC1 | eno2 | none | 未使用 | 1G
| NIC2 | eno3 | none | 未使用 | 1G
| NIC3 | eno4 | none | 未使用 | 1G
| NIC4 | enp85s0f0 | vDS-MgMt-Network | 管理/备份 | 10G
| NIC5 | enp85s0f1 | vDS-Storage-Network | 存储 | 10G
| NIC6 | enp125s0f0 | vDS-Prod-Network | 业务 | 10G
| NIC7 | enp125s0f1 | vDS-MgMt-Network | 管理/备份 | 10G
| NIC8 | emp189s0f0 | vDS-Storage-Network | 存储 | 10G | 若无法提供，或无法拍照；替换为单元示意表格图
| NIC9 | emp189s0f1 | vDS-Prod-Network | 业务 | 10G